## Hoja 1
PROYECTO JAVA: Traza COVID
Curso Android Trainee
Grupo 4
[6 empty] | MAYO | [18 empty] | JUNIO
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RIESGO | EJECUTOR | PROGRESO | INICIO | N° DE DÍAS | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M
CODIFICACIÓN |  |  |  | 2021-05-13 | 8 | bar: MAYO 13 J to MAYO 14 V; MAYO 17 L to MAYO 20 J; MAYO 24 L to MAYO 25 M
UNIDAD 1: Algoritmos | Bajo |  | 100% | 2021-05-13 | 2 | bar: MAYO 13 J to MAYO 14 V
UNIDAD 2: Estructuras de control central | Bajo |  | 100% | 2021-05-14 | 2 | bar: MAYO 14 V; MAYO 17 L
UNIDAD 3: Diagramacion Algoritmos | Bajo |  | 0% | 2021-05-17 | 4 | bar: MAYO 17 L to MAYO 20 J
UNIDAD 4: El Entorno Java para Programacion | Medio | Visto en clases | 100% | 2021-05-18 | 1 | bar: MAYO 13 J
UNIDAD 5: Sentencias de Control | Según lo previsto | Iván | 0% | 2021-05-19 | 2 | bar: MAYO 19 Mi to MAYO 20 J
UNIDAD 6: Creando Apps de Consola en Java | - |  | 0% | 2021-05-20 | 8 | bar: MAYO 20 J; MAYO 24 L to MAYO 29 S; MAYO 31 L
UNIDAD 7: El Paradigma de Orientacion a Objeto | Según lo previsto |  | 0% | 2021-05-25 | 6 | bar: MAYO 25 M to MAYO 29 S; MAYO 31 L
UNIDAD 8: Clases y Objetos | Alto |  | 0% | 2021-05-27 | 6 | bar: MAYO 27 J to MAYO 29 S; MAYO 31 L to JUNIO 2 Mi
UNIDAD 9: Metodos Constructores | - |  | 0% | 2021-05-27 | 7 | bar: MAYO 27 J to MAYO 29 S; MAYO 31 L to JUNIO 3 J
UNIDAD 10: Herencia y Polimorfismo | - |  | 0% | 2021-05-28 | 6 | bar: MAYO 29 S; MAYO 31 L to JUNIO 4 V
UNIDAD 11: Principios Basicos Diseño Orientado a Objetos | Según lo previsto |  | 0% | 2021-05-29 | 6 | bar: MAYO 31 L to JUNIO 5 S
UNIDAD 12: Pruebas Unitarias en Java | Alto |  | 0% | 2021-05-31 | 8 | bar: JUNIO 1 M to JUNIO 5 S; JUNIO 7 L to JUNIO 9 Mi
UNIDAD 13: Introduccion a Junit | Según lo previsto |  | 0% | 2021-06-04 | 6 | bar: JUNIO 4 V to JUNIO 5 S; JUNIO 7 L to JUNIO 10 J
UNIDAD 14: Utilizacion de Fixtures en las Unidades Prueba | Alto |  | 0% | 2021-06-07 | 5 | bar: JUNIO 7 L to JUNIO 11 V
-